## 5W2H_radardeprojetos
MATRIZ 5W2H
WHAT / O QUE (Descrição da atividade) | WHO / QUEM (Responsável) | WHEN / QUANDO |  | HOW / COMO (metódo) | WHERE / ONDE (Área/Departamento/setor/linha/Máquina/outros) | WHY / POR QUE (Objetivo) | HOW MUCH / QUANTO CUSTA (Investimento) | % CONCLUÍDO | % PLANEJADO | SITUAÇÃO ATUAL
|  | Início | Fim
PASSO 1 | Análise Cenário Atual | 2022-05-01 | 2022-05-15 |  |  |  |  | 20% | 7.143% | 100
PASSO 1 | Definir metodologia mensuração maturidade | 2022-05-15 | 2022-05-20 |  |  |  |  | 10% | 0% | 100
PASSO 1 | Avaliar a maturidade atual em gestão de projetos | 2022-05-20 | 2022-05-30 |  |  |  |  | 15% | 0% | 100
PASSO 1 | Analisar resultado avaliação de maturidade | 2022-05-30 | 2022-06-02 |  |  |  |  | 0% | 0% | 100
PASSO 1 | Levantar necessidade organização | 2022-05-20 | 2022-06-02 |  |  |  |  | 0% | 0% | 100
PASSO 1 | Entrevistar partes interessadas | 2022-05-20 | 2022-06-02 |  |  |  |  | 0% | 0% | 100
PASSO 2 | Criar Business Case | 2022-05-03 | 2022-06-13 |  |  |  |  | 0% | 0% | 100
PASSO 2 | Criar Project Charter | 2022-05-03 | 2022-06-13 |  |  |  |  | 0% | 0% | 100
PASSO 2 | Definir padrocinador/padrinho | 2022-05-03 | 2022-06-13 |  |  |  |  | 0% | 0% | 100
PASSO 2 | Definir proposta de valor | 2022-05-03 | 2022-06-13 |  |  |  |  | 0% | 0% | 100
PASSO 2 | Criar um plano de comunicação | 2022-05-03 | 2022-06-13 |  |  |  |  | 0% | 0% | 100
PASSO 2 | Traçar um plano básico de aumento da maturidade em Gestão de Projetos | 2022-05-03 | 2022-06-13 |  |  |  |  | 0% | 0% | 100
PASSO 2 | Verificar necessidade de contratar consultoria | 2022-05-03 | 2022-06-13 |  |  |  |  | 0% | 0% | 100
PASSO 2 | Definir custos da implantação e o orçamento do PMO | 2022-05-03 | 2022-06-13 |  |  |  |  | 0% | 0% | 100
PASSO 3 | Definir etapas implantação do PMO | 2022-06-14 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 0% | 0% | 100
PASSO 3 | Criar o plano de implantação | 2022-06-14 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 0% | 0% | 100
PASSO 3 | Priorizar tarefas que tratão retorno imediato | 2022-06-30 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 0% | 0% | 100
PASSO 3 | Compartilhar o plano com todos os envolvidos | 2022-06-30 | 2022-07-05 |  |  |  |  | 0% | 0% | 100
PASSO 4 | Analisar necessidades de contratação | 2022-07-01 | 2022-07-10 |  |  |  |  | 0% | 0% | 100
PASSO 4 | Definir a equipe do PMO | 2022-07-01 | 2022-07-10 |  |  |  |  | 0% | 0% | 100
PASSO 4 | Nomear a equipe do PMO | 2022-07-01 | 2022-07-10 |  |  |  |  | 0% | 0% | 100
PASSO 4 | Criar plano de carreira em gestão de projetos | 2022-07-01 | 2022-07-10 |  |  |  |  | 0% | 0% | 100
PASSO 5 | Definir tipo de PMO | 2022-07-11 | 2022-07-20 |  |  |  |  | 0% | 0% | 100
PASSO 5 | Definir funções do PMO | 2022-07-11 | 2022-07-20 |  |  |  |  | 0% | 0% | 100
PASSO 5 | Definir missão do PMO | 2022-07-11 | 2022-07-20 |  |  |  |  | 0% | 0% | 100
PASSO 5 | Mapear, definir e adequar processos do PMO | 2022-07-11 | 2022-07-20 |  |  |  |  | 0% | 0% | 100
PASSO 5 | Definir templates padrão | 2022-07-11 | 2022-07-20 |  |  |  |  | 0% | 0% | 100
PASSO 5 | Definir métricas e indicadores | 2022-07-11 | 2022-07-20 |  |  |  |  | 0% | 0% | 100
PASSO 5 | Dimensionar o tamanho da equipe de acordo com as entregas | 2022-07-11 | 2022-07-20 |  |  |  |  | 0% | 0% | 100
PASSO 5 | Definir papéis e responsabilidades | 2022-07-11 | 2022-07-20 |  |  |  |  | 0% | 0% | 100
PASSO 5 | Criar catálogo de serviços oferecidos pelo PMO | 2022-07-11 | 2022-07-20 |  |  |  |  | 0% | 0% | 100
PASSO 5 | Criar plano de treinamento | 2022-07-11 | 2022-07-20 |  |  |  |  | 0% | 0% | 100
PASSO 5 | Definir a metodologia a ser uitlizada | 2022-07-11 | 2022-07-20 |  |  |  |  | 0% | 0% | 100
PASSO 5 | Definir ferramentas de gestão | 2022-07-11 | 2022-07-20 |  |  |  |  | 0% | 0% | 100
PASSO 6 | Definir projetos piloto | 2022-07-20 | 2022-07-30 |  |  |  |  | 0% | 0% | 100
PASSO 6 | Executar projetos pilotos por pelo menos 2 meses | 2022-08-01 | 2022-09-30 |  |  |  |  | 0% | 0% | 100
PASSO 7 | Criar um roadmap de melhoria levando em consideração maturidade em gestão de projetos | 2022-08-01 | 2022-08-30 |  |  |  |  | 0% | 0% | 100
PASSO 7 | Realizar auditorias em projetos | 2022-09-01 | 2022-09-30 |  |  |  |  | 0% | 0% | 100
PASSO 7 | Compartilhar evolução da gestão de projetos na organização | 2022-10-01 | 2022-10-20 |  |  |  |  | 0% | 0% | 100
PASSO 7 | Avaliar desempenho das equipes de projetos | 2022-10-01 | 2022-10-20 |  |  |  |  | 0% | 0% | 100
PASSO 7 | Analisar a satisfação das entregas do PMO | 2022-10-01 | 2022-10-20 |  |  |  |  | 0% | 0% | 100